海口市开展应急救护知识普及培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 海口市红十字会 的项目 开展应急救护知识普及培训属于部门项目

主管部门为海口市红十字会

项目负责人为：杜经涛

联系电话：66258324

项目概述如下：为贯彻落实《中共海南省委、海南省人民政府办公厅关于印发 <省委、省政府2023年为民办实事事项> 的通知》（琼厅【2023】3号）文件要求，根据省红十字会和省卫健委联合印发《开展应急救护知识普及为民办实事项目实施方案》，由市红十字会和卫健委牵头负责，承担16个急救安全屋（8个大型、8个小型）和6500人急救持证培训和17000众普及培训，通过项目实施，提升居民急救素养，进一步营造“人人关心急救、人人懂得急救，人人参与急救”的良好氛围。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

- 项目年度预算绩效目标

总体目标：达到提升居民急救素养，为推动我省医疗急救事业高质量发展、提高人均预期寿命和建设更高水平健康岛夯实基础。

2023年年度目标：16个急救安全屋（8个大型、8个小型）和6500人急救持证培训和17000众普及培训。

当年年度目标完成情况：培训及考核取得相应急救证书人数为18412人，组织应急救护普及人数37250人，完成18个急救安全屋的建设，超额完成2个。

2、绩效指标设定情况

绩效评价的原则：一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项（5分） | 立项依据 充分性（2.5分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性（2.5分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标 合理性（2.5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性（2.5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制 科学性（2.5分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性（2.5分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程管理（35分） | 资金管理（15） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率（10分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  | 资金管理（10） | 资金使用 合规性（10分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出（25分） | 产出数量（5分） | 实际完成率（5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益（25分） | 项目效益（25分） | 实施效益（10）分 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度（15分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 合计 |  |  |  |  |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为高质量完成2023年应急救护知识普及为民办实事项目，主要通过1、联合市卫健委发文，协调各区政府、各级卫健部门共同推进事项落实。2、市红十字会主要领导带队，深入各街道社区、文明实践中心（站、所），进行实地调研察，了解居民对应急救护培训的需求，提出急救安全屋融入社区、文明实践中心共同打造，发挥急救知识和技能普及作用。3、批准同意5家具有红十字应急救护培训资质的社会培训机构参与急救培训工作，以送教上门、摆摊普及等形式，深入重点行业、重点人群，人群聚集地开展急救培训和知识普及。

1、当年年度目标完成情况：

2023年开展应急救护知识普及培训项目培训及考核取得相应急救证书人数为18412人，组织应急救护普及人数37250人，完成18个急救安全屋的建设，超额完成2个。

2、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# 本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定，项目支出符合财务相关规定，无声违规违纪行为发生。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。项目综合评定结论为：优。

开展应急救护知识普及培训项目得分表

| 指标类别 | 项目决策 | 过程管理 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 35 | 25 | 25 | 100 |
| 分值 | 15 | 33 | 24 | 24 | 96 |
| 得分率 | 100% | 94% | 96% | 96% | 96% |

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数700000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数700000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数678199.99元，资金总额-执行率96.89%元

其中：

财政资金-全年执行数678199.99元，财政资金-执行率96.89%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

2023年我会严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用，项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。其会计核算和会计监督由市国库支付局第八核算站负责，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

按照相关财务规定，我会对开展应急救护知识普及培训项目中急救安全屋建设工程，面相社会发布“海口市红十字会关于急救安全屋建设工程比选公告”，通过必选确定施工建设单位为海南谨卫司文化传播有限公司。急救安全屋建设合同金额为570000.00元，建设完成后，聘请第三方单位组织竣工结算审核，最终结算金额为565232.75元。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

根据各项财务管理制度的《海南省红十字会条例》的相关规定，对项目经费的使用严格管理。项目活动组织落实及时汇报、制定方案、组织实施等程序，对经费使用严格落实“谁使用、谁负责，谁审批、谁负责”的制度，决不出现以任何理由虚列、截留、挤占、挪用等虚报经费开支情况，项目资金管理严格、有序、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据海口市财政局《海口市财政局关于下达开展应急救护知识培训及市级配套资金通知》（海财社[2023]1436号），批复用于开展应急救护知识培训项目经费70万元，资金到位率100%。从总体上保障了项目实施。

以上经费用于2023年度开展应急救护知识培训项目。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位70万元，实际拨付67.82万元，项目的到位资金及拨付基本均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，2023年度开展应急救护知识培训项目实际拨付资金67.82万元，结余2.18万元，已被财政收回，资金的拨付率为96.89%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目实施方案，严格落实项目管理。截止2023年12月31日项目已经全部实施完成，项目经费已拨付67.82万元，结余2.18万元，已被财政收回。

（2）项目完成质量

2023年开展应急救护培训共计400余场次，其中经急救技能培训及考核取得相应急救证书人数为18412人，超额完成283%，组织应急救护普及人数37250人，超额完成219%。完成18个急救安全屋的建设，超额完成2个。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2023年开展应急救护知识培训项目，培训及考核取得相应急救证书人数为18412人，组织应急救护普及人数37250人，完成18个急救安全屋的建设。完成进度100%，完成质量100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

普及群众性初级应急救护知识和技能，是红十字会的法定职责。2023年我会按照项目计划深入开展宣传、扩大影响，树立社会群众“懂救护、敢营救”的良好风气。通过项目实施进一步普及急救知识和技能，营造良好的“懂急救、敢急救、会急救”社会氛围。

4. 项目的可持续性分析

应急救护培训是关乎到群众生命安全的基础工作，“关爱生命、维护健康、自救互救、减少伤害”的理念越来越受到人民的普遍关注，但群众的应急救护的知识程度和技能均有待提高，越来越多的人急需相应的技能培训。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

我会2023年度项目绩效目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是加强应急救护知识普及培训的宣传工作，让更多的市民了解急救知识，认识到掌握一定的急救知识和技能的必要性，进一步发动居民积极参与急救培训。

二是积极推动应急救护培训常态化开展，协调帮助急救安全屋所在单位建立急救培训制度化，融入基层社区治理范围，助力平安社区、健康社区建设。同时发挥急救安全屋作用，加强对重点行业、重点人群的急救培训工作。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

认真总结项目支付进度不平衡的原因，深入调查了解部门项目实施情况，把握部门经常性项目的实际执行情况，在实施过程中，大家相互协调，确保培训的质量。