## 计划表
附件1：
海口市2023年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
编制单位：海口市乡村振兴局 |  |  |  | 联系人：陈琳 |  |  |  | 联系电话：68722876 |  |  |  |  | 编制时间：2022年12月15日
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 补助标准 | 资金来源 | [6 empty] | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[8 empty] | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 市县级资金 | bar: 联系人：陈琳 资金来源
[8 empty] | 专项扶贫 资金 | 其他涉农 资金 | 专项扶贫 资金 | 其他涉农 资金 | 专项扶贫 资金 | 其他涉农 资金
编制单位：海口市乡村振兴局 序号: 合计; 联系人：陈琳 资金来源: 7033 | 7033
编制单位：海口市乡村振兴局 序号: 一; 编制单位：海口市乡村振兴局 项目名称: 产业发展; 联系人：陈琳 资金来源: 4426.9439 | 4426.9439
1 | 西秀镇荣山寮村农贸市场 | 西秀镇 | 荣山寮村 | 建设便民农贸市场占用面积3000平方米，建设一层500平方米便民农贸市场面铺 | 2023年 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 荣山寮村全体村民 | 通过农贸市场的摊位租赁费用，增加村集体收入，同时，也能有效解决当地街边市场的人居环境问题 | 分红
2 | 石山镇施茶村委会种植、养殖产业扶持项目 | 石山镇 | 施茶村委会美社村 | 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 646.5 | 646.5 | [5 empty] | 施茶村委会美社村 | 带动本村种养业发展，增加农户收入，提高农户生活水平 | 分红
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会儒黄村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会儒黄村
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会春藏村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会春藏村
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会博抚村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会博抚村
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会美富村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会美富村
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会国群村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会国群村
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会吴洪村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会吴洪村
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 施茶村委会官良村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 施茶村委会官良村
3 | 永兴镇种植、养殖产业扶持项目 | 永兴镇 | 博强村委会 | 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 44.85 | 44.85 | [5 empty] | 博强村委会 | 通过产业扶持，带动发展生产，增加村集体收入 | 分红
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 罗经村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 罗经村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 雷虎村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 雷虎村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 建中村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 建中村委会
4 | 永兴镇永德村委会种养殖产业发展项目 | 永兴镇 | 永德村委会 | 1.通过企业+集体+农户的模式，推广石窟蜂蜜，养殖蜜蜂，发展集体甜蜜产业。 2.利用位于永德村委会儒吴村的南渡江引水工程项目永久租地22亩，发展荔枝等经济作物种植产业。 | 2023年 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 永德村委会 | 养殖蜜蜂，生产蜂蜜，提升农户生产收入 | 其他
5 | 东山镇种植、养殖产业扶持项目 | 东山镇 | 城西村委会 | 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 226.1 | 226.1 | [5 empty] | 城西村委会 | 通过产业扶持，带动发展生产，增加村集体收入 | 分红
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 玉下村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 玉下村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 东苍村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 东苍村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 东山村; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 东山村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 东升村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 东升村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 东溪村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 东溪村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 东星村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 东星村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 光明村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 光明村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 环湖村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 环湖村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 马坡村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 马坡村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 前进村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 前进村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 射钗村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 射钗村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 溪南村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 溪南村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 溪头村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 溪头村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 雅德村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 雅德村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 永华村委会; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 永华村委会
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 镇南社区; 联系人：陈琳 建设任务: 鼓励农户产业发展重点保障脱贫户、监测户、低收入群体承包认养制 | [6 empty] | 镇南社区
6 | 东山镇东苍村委会壮大集体经济产业项目 | 东山镇 | 东苍村委会 | 东苍村委会广场西侧建设村商业一条街，占地面积750平方米，建设框架结构两层，建筑面积1500平方米 | 2022年 |  | 220 | 220 | [5 empty] | 952户5036人 | 通过产业扶持，带动发展生产，增加村集体收入 | 其他
7 | 东山镇城西村委会产业园大棚建设项目 | 东山镇 | 城西村委会 | 建设产业园大棚60亩及配套设施 | 2022年 |  | 30 | 30 | [5 empty] | 城西村委会 | 促进农业发展，增加村民的收入 | 其他
8 | 光荣村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 光荣村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛21头、羊12只，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 24.45 | 24.45 | [5 empty] | ≥5户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
9 | 民丰村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 民丰村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛10头、鸡200只，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 13.7 | 13.7 | [5 empty] | ≥5户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
10 | 农丰村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 农丰村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛4头、鸡20只，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 4.1 | 4.1 | [5 empty] | ≥3户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
11 | 仁里村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 仁里村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养牛57头、羊60头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 54 | 54 | [5 empty] | ≥6户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
12 | 仁南村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 仁南村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养牛45头、羊46头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 80 | 80 | [5 empty] | ≥6户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
13 | 文丰村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 文丰村委会 | 鼓励农户发展养牛羊鸡产业，约养牛25头、羊30头，鸡130只，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 25.65 | 25.65 | [5 empty] | ≥6户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
14 | 文山村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 文山村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛7头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 6.5 | 6.5 | [5 empty] | ≥3户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
15 | 新彩村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 新彩村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养牛15头，羊9头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 15 | 15 | [5 empty] | ≥5户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
16 | 新村村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 新村村委会 | 鼓励农户发展养牛鸡产业，约养牛10头，鸡40只，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | ≥4户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
17 | 新坡村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 新坡村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养牛34头，羊3只，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 13.4 | 13.4 | [5 empty] | ≥6户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
18 | 群丰村委会发展村集体经济项目 | 新坡镇人民政府 | 群丰村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，约养牛22头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 20.5 | 20.5 | [5 empty] | ≥5户低收入农户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入，壮大村集体经济 | 分红
19 | 龙泉镇国扬村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 国扬村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛9头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 13 | 13 | [5 empty] | 带动19人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
20 | 龙泉镇美仁坡村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 美仁坡村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛7头，羊31头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 17 | 17 | [5 empty] | 带动19人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
21 | 龙泉镇椰子头村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 椰子头村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛8头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 12 | 12 | [5 empty] | 带动13人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
22 | 龙泉镇永昌村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 永昌村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛21头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 17.1 | 17.1 | [5 empty] | 带动18人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
23 | 龙泉镇元平村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 元平村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛42头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 57.5 | 57.5 | [5 empty] | 带动52人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
24 | 龙泉镇占符村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 占符村委会 | 鼓励农户发展养羊产业，羊33头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 10.75 | 10.75 | [5 empty] | 带动32人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
25 | 龙泉镇大叠村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 大叠村委会 | 鼓励农户发展养羊牛产业，羊8头，牛6头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 7.2 | 7.2 | [5 empty] | 带动16人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
26 | 龙泉镇富伟村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 富伟村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，羊8头，牛22头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 带动36人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
27 | 龙泉镇美定村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 美定村委会 | 鼓励农户发展养羊产业，羊25头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 6.65 | 6.65 | [5 empty] | 带动19人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
28 | 龙泉镇市井村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 市井村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛37头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 45.6 | 45.6 | [5 empty] | 带动40人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
29 | 龙泉镇新江村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 新江村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛19头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 13 | 13 | [5 empty] | 带动10人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
30 | 龙泉镇扬亭村委会发展村集体经济项目 | 龙泉镇人民政府 | 扬亭村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，牛9头，和推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 7.2 | 7.2 | [5 empty] | 带动13人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 分红
31 | 龙桥村委会发展村集体经济项目 | 龙桥镇人民政府 | 龙桥村委会陈礼村 | 鼓励农户发展养牛产业，约养殖牛5头，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 脱贫户1户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
32 | 三角园委会发展村集体经济项目 | 龙桥镇人民政府 | 三角园村村委会 | 鼓励农户发展养牛羊猪产业，约养殖猪223头（含小猪崽），推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 41.7 | 41.7 | [5 empty] | 低收入户13户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
33 | 龙洪村委会发展村集体经济项目 | 龙桥镇人民政府 | 龙洪村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛28头、羊60只，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 低收入户22户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
34 | 永东村委会发展村集体经济项目 | 龙桥镇人民政府 | 永东村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛49头、羊20只，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 49.2 | 49.2 | [5 empty] | 脱贫户1户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
35 | 玉符村委会发展村集体经济项目 | 龙桥镇人民政府 | 玉符村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖羊20只，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 7 | 7 | [5 empty] | 低收入户14户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
36 | 龙合村委会发展村集体经济项目 | 遵谭镇人民政府 | 龙合村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛6只，羊16只，带动农户发展，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 10.8 | 10.8 | [5 empty] | 3户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
37 | 新谭村委会发展村集体经济项目 | 遵谭镇人民政府 | 新谭村委会 | 鼓励农户发展养牛产业，约养殖牛13只，带动农户发展，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 5户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
38 | 群力村委会发展村集体经济项目 | 遵谭镇人民政府 | 群力村委会 | 鼓励农户发展养牛羊产业，约养殖牛5只，羊8只，带动农户发展，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 8 | 8 | [5 empty] | 3户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
39 | 咸谅村委会发展村集体经济项目 | 遵谭镇人民政府 | 咸谅村委会 | 鼓励农户发展养羊产业，约养殖羊28只，带动农户发展，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 9 | 9 | [5 empty] | 1户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
40 | 东谭村委会发展村集体经济项目 | 遵谭镇人民政府 | 东谭村委会 | 鼓励农户发展养羊产业，约养殖羊40只，牛16只，带动农户发展，推行低收入群体承包认养制。 | 2023年 |  | 15 | 15 | [5 empty] | 16户 | 调动农户产业发展积极性，提高群众收入 | 分红
41 | 甲子镇山茶油种植项目 | 甲子镇人民政府 | 甲子镇 | 种植山茶油3000亩，每亩41.6颗，种苗10元一颗，共计124.8万元,其他各项费用46.2万元，资金规模约171万元。 | 2023年 |  | 171 | 171 | [5 empty] | 带动昌西村脱贫户189户972人，监测户4户10人，益新村脱贫户与监测户35户75人，青云村脱贫户59户285人，民昌村脱贫户32户120人监测户5户19人，大同村脱贫户和监测户共29户101人监，红岭村脱贫户20户52人，甲新社区脱贫户12户29人，甲子村脱贫户12户46人，民兴脱贫户18户69人，琼新脱贫户和监测户47户164人，琼星脱贫户和监测户103户374人，群星脱贫户和监测户19户42人，仙民脱贫户40户140人人，新昌脱贫户和监测户60户179人，益民脱贫户和监测户24户74人 | 发展村集体产业项目，增加农户收入，实现农户产业增收 | 带动当地产业发展、发展特色产业、带动低收入群体增加收入
42 | 甲子镇昌西村委会百香果种植项目 | 甲子镇人民政府 | 昌西村 | 占地面积约50亩，每亩约80根3米*3.5米柱子，建设灌溉系统 | 2023年 |  | 23 | 23 | [5 empty] | 带动昌西村脱贫户189户972人，监测户4户10人增收 | 发展村集体产业项目，增加农户收入，实现农户产业增收 | 带动当地产业发展、发展特色产业、带动低收入群体增加收入
43 | 甲子镇民昌村食品加工厂项目 | 甲子镇人民政府 | 民昌村 | 食品加工厂，利用坡毛学校的房子当厂房，建设一个制作腊肠、腊肉等食品的加工厂，资金规模约150万。 | 2023年 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 带动民昌村脱贫户28户101人5户19人增收 | 发展村集体产业项目，增加农户收入，实现农户产业增收 | 带动当地产业发展、带动低收入群体增加收入
44 | 甲子镇青云村养牛产业项目 | 甲子镇人民政府 | 溪边村 | 购买水牛、母牛50头，资金50万元，建设牛栅设施资金20万元，其他费用20万元，总共投入资金90万元 | 2023年 |  | 90 | 90 | [5 empty] | 带动青云村脱贫户59户285人以及周边居民增收 | 发展村集体产业项目，增加农户收入，实现农户产业增收 | 带动当地产业发展、带动低收入群体增加收入
45 | 雅秀村委会发展村集体产业冷泉芋头产业项目 | 旧州镇人民政府 | 雅秀村委会 | 通过整合雅秀闲置约50亩土地，发动村民种植芋头，村合作社负责收购，分拣，包装，销售等，提高村民芋头收入。 | 2023年 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 带动11户低收入农户种植芋头 | 调动农户产业发展积极性，增加低收入农户务工率，提高低收入农户收入 | 带动当地低收入群体产业发展、土地流转、增加收入
46 | 旧州村发展村集体产业种植荔枝项目 | 旧州镇人民政府 | 旧州村委会 | 投入承包80亩荔枝，荔枝树是22年龄。带动低收入人群务工和管理，学习荔枝种植技术。通过土地流转，增加低收入农户财产性收入。 | 2023年 |  | 150 | 150 | [5 empty] | 带动10户低收入人群种植荔枝 | 调动农户产业发展积极性，增加低收入农户务工率，提高低收入农户收入 | 带动当地低收入人群产业发展、土地流转、务工和管理、学习荔枝种植技术，增加收入，提高种植技术。
47 | 发展村集体产业冷库基地建设项目 | 旧州镇人民政府 | 红卫村委会 | 约用地30亩，建设一个面积约3000平方米的冷库基地、道路、围墙、储物室所等配套设施项目（最后以设计预算、财审结果为准），其中道美村委会投入62.5万元；雅秀村委会投入62.5万元；光明村委会投入62.5万元；旧州村委会投入62.5万元。 | 2023年 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 道美、旧州、光明、雅秀等4个村委会2074户9037人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收 | 其他
48 | 海口市荔之榔村集体农业发展有限公司种植凤梨产业项目 | 三门坡镇人民政府 | 三门坡镇 | 发展村集体产业，海口市荔之榔村集体农业发展有限公司种植凤梨产业项目 | 2023年 |  | 90 | 90 | [5 empty] | 清泉村委会脱贫户149户678人及监测户7户26人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收，带动农户增收 | 带动当地产业发展、有务工收入
联系人：陈琳 资金来源: 80 | 80 | [5 empty] | 谭文村委会脱贫户15户56人及监测户2户6人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收，带动农户增收 | 带动当地产业发展、有务工收入
联系人：陈琳 资金来源: 30 | 30 | [5 empty] | 晨光村委会脱贫户12户54人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收，带动农户增收 | 带动当地产业发展、有务工收入
联系人：陈琳 资金来源: 30 | 30 | [5 empty] | 新德村委会脱贫户12户49人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收，带动农户增收 | 带动当地产业发展、有务工收入
联系人：陈琳 资金来源: 25 | 25 | [5 empty] | 龙马村委会脱贫户8户33人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收，带动农户增收 | 带动当地产业发展、有务工收入
联系人：陈琳 资金来源: 25 | 25 | [5 empty] | 龙盘村委会脱贫户1户5人及监测户1户2人 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收，带动农户增收 | 带动当地产业发展、有务工收入
49 | 海南大坡农产品集散交易中心 | 大坡镇人民政府 | 大坡镇 | 总投资规模6500万元，其中企业筹资6000万元，政府筹资500万元。用于建设农产品集散交易中心，发展集体产业经济，占地200亩，包括修建大型显示屏，同时建有电子结算交易中心、农产品检验检测中心、农产品收购点、仓储物流配送中心，蔬菜和果品两个区域实现刷卡交易、电子结算。 建设周期分为三期： 第一期：仓库建设和配套设施【占地面积50亩】 第二期：仓储物流、分拣包装【占地面积70亩】 第三期：仓储物流、分拣包装【等【占地面积约80亩】。 | 2023年 |  | 80 | 80 | [5 empty] | 大坡镇5个村委会 | 能解决50人以上农民就业，发展壮大村集体产业，增加村集体经济增收 | 其他
50 | 儒林村委会发展村集体经济项目 | 云龙镇人民政府 | 儒林村委会 | 鼓励农户发展种植产业，辣椒种植（3亩），5亩芋头，推行低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 儒林村委会低收入1户1人 | 增加低收入农户收入，实现产业增收 | 带动当地低收入群体产业发展，增加收入
51 | 云阁村委会发展村集体经济项目 | 云龙镇人民政府 | 云阁村委会 | 鼓励农户发展种植产业，1户种植香蕉3亩、1户种植橘子1亩，推行低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 云阁村委会低收入2户 | 增加低收入农户收入，实现产业增收 | 带动当地低收入群体产业发展，增加收入
52 | 云岭村委会发展村集体经济项目 | 云龙镇人民政府 | 云岭村委会 | 鼓励农户发展养羊产业，约养羊6只，推行低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 云岭村委会低收入1户 | 增加低收入农户收入，实现产业增收 | 带动当地低收入群体产业发展，增加收入
53 | 长泰村委会发展村集体经济项目 | 云龙镇人民政府 | 长泰村委会 | 鼓励农户发展养殖产业，1户3头母牛、1户5只羊，50只鸡、1户黄牛2只、1户10只羊，推行低收入群体承包认养制 | 2023年 |  | 7 | 7 | [5 empty] | 长泰村委会低收入4户 | 增加低收入农户收入，实现产业增收 | 带动当地低收入群体产业发展，增加收入
54 | 云岭村委会冷库基地二期建设 | 云龙镇人民政府 | 云岭村委会 | 总体建设2800平方米，制冷设施、制冰设施、铁硼等设备 | 2023年 |  | 189 | 189 | [5 empty] | 云岭村委会759户3013人 | 增加村集体收入，实现产业增收 | 其他
55 | 昌文村委会琼山福稻粮食烘干项目 | 红旗镇人民政府 | 昌文村委会 | 计划建设占地3500平方的现代智能水稻烘干厂，涵盖干燥机、下粮坑、提升机、清选筛、刮板机、输送带、湿谷仓、除尘系统等模块，24小时连续烘干能力达300吨。按琼山区各镇水稻种植成熟期不同，服务繁忙期约60天/造，可以覆盖服务面积10万亩/年，水稻烘干厂总投资580万元，其中政府投资资金410万用于修建厂房基础设施及购买设备，企业自筹出资170万元并负责烘干厂运营成本。 | 2023年 |  | 250 | 250 | [5 empty] | 昌文村委会监测户脱贫户14户58人 | 发展集体产业，实现集体经济增收，带动农户增收 | 带动农户合作种植水稻，带动农户就业务工，增加收入
56 | 龙塘镇新民、龙富仁三、潭口、三桥、仁庄、三联、文道、龙新、龙光等村委会实施斑斓标准化种植示范园项目 | 龙塘镇人民政府 | 龙塘镇新民、龙富仁三、潭口、三桥、仁庄、三联、文道、龙新、龙光等村委会 | 整合龙塘镇撂荒土地及动员农户整合500亩土地建设斑斓标准化种植示范园 | 2023年 |  | 111 | 111 | [5 empty] | 龙塘镇脱贫户及监测户40户135人 | 增加农户收入，实现农户产业增收 | 土地入股、、产销对接、技术指导
57 | 2022年大致坡镇金堆村发展村集体经济（二期） | 大致坡镇 | 大致坡镇金堆村委会 | 金堆村委会用于发展村集体经济 （1.建设椰雕工坊；2.入股海南罗牛山文昌鸡育种有限公司） | 2023年 |  | 29.6288 | 29.6288 | [5 empty] | 625户2239人 | 提高村集体经济收入 | 分红
58 | 2022年大致坡镇昌福村发展村集体经济（二期） | 大致坡镇 | 大致坡镇昌福村委会 | 昌福村委会用于发展村集体经济 （建设商铺、厂房等固定资产） | 2023年 |  | 49.1651 | 49.1651 | [5 empty] | 712户3449人 | 提高村集体经济收入 | 分红
59 | 大致坡镇咸来、大东、永群、栽群等村发展肉牛养殖到户项目 | 大致坡镇 | 大致坡镇 | 按照每户约1.2万元肉牛养殖投入，覆盖咸来、大东、永群、栽群等村发展肉牛养殖到户项目，带动脱贫户、监测户、低收入群体发展养殖业 | 2023年 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 41户132人 | 提高村集体经济收入 | 其他
60 | 2022年大致坡镇永群村发展村集体经济（二期） | 大致坡镇 | 大致坡镇永群村委会 | 永群村委会发展村集体经济，修建农产品集散中心700-1000平米 | 2023年 |  | 70 | 70 | [5 empty] | 580户2853人 | 提高村集体经济收入 | 分红
61 | 2023年大致坡镇金堆村发展村集体经济（莲花故事馆) | 大致坡镇 | 大致坡镇金堆村委会 | 在定田村建设莲花故事馆，占地面积450平方，发展村集体经济，带动乡村旅游业 | 2023年 |  | 456.7 | 456.7 | [5 empty] | 625户2239人 | 提高村集体经济收入 | 其他
62 | 2023年演丰镇塔市村发展村集体经济（休闲渔业实训基地） | 演丰镇 | 演丰镇塔市村委会 | 塔市村委会用于发展村集体经济 （与海口市休闲渔业开发管理有限公司合作建占地42亩的海口市休闲渔业实训基地） | 2023年 |  | 34 | 34 | [5 empty] | 631户2036人 | 提高村集体经济收入 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 序号: 二; 编制单位：海口市乡村振兴局 项目名称: 教育扶贫; 联系人：陈琳 资金来源: 15 | 15
1 | （春季）雨露计划 | 龙华区乡村振兴局 | 龙华区 | 高等职业教育教育补助1750元/学期为标准 | 2023年 | 1750/元学期 | 15 | 15 | [5 empty] | 》85人
编制单位：海口市乡村振兴局 序号: 三; 编制单位：海口市乡村振兴局 项目名称: 村基础设施; 联系人：陈琳 资金来源: 2591.0561 | 2591.0561
1 | 西秀镇丰盈村丰仍墟村尾主干道道路硬化建设项目 | 西秀镇 | 丰盈村 | 1、道路工程：原址改造路面长度约300m，路面宽度：2.5-8m,新建18cm厚水泥混凝土面层+15cm厚级配碎石基层共计1186㎡ 2、防护工程：原址新建仰斜式挡墙长107m，挡墙高2-2.5m；仿木栏杆107m 3、原址改造排水工程：50cm*50cm矩形沟255m。 | 2023年 |  | 80 | 80 | [5 empty] | 丰盈村 | 保障群众出行安全，完善村庄道路，改善人居环境 | 其他
2 | 西秀镇博养村水渠水利设施修建修缮项目 | 西秀镇 | 博养村 | 现博养村的排灌水利需要在原有的基础上进行维修完善的共17条。 ①头落到关口一条长2公里 ②苍沙到瓦窑一条长1公里 ③苍沙两条每条60米 ④那邦两条每条60米 ⑤瓦高两条每条80米 ⑥瓦窑5条每条100米 ⑦瓦窑到荣山河道一条长200米 ⑧关口到荣山河到一条长200米 ⑨关口2条每条80米 | 2023年 |  | 180 | 180 | [5 empty] | 博养村全体村民 | 该项目将保障博养村920亩的水田和300亩的菜地供水稳定，保证正常耕种收成，促进博养村农业发展 | 其他
3 | 永兴镇建群村委会人居环境项目 | 永兴镇 | 建群村委会 | 1.扬参村：破除现状地面132平方米，20cm 厚水泥混凝土路面1653.3平方米，15cm级配碎石1785.6平方米 2.美梅村：20cm 厚水泥混凝土路面435.60平面米；15cm级配碎石488.4平方米 3.儒料村：20cm厚水泥混凝土路面217.80平方米；15cm级配碎石244.2平方米 4.昌日村：20cm 厚水泥混凝土路面110平方米；15cm级配碎石127.6平方米 5.儒林村：20cm 厚水泥混凝土路面617.1平方米，15cm级配碎石691.9平方 6.昌坦村：20cm 厚水泥混凝土路面1815平方，15cm级配碎石2035平方 7.昌甘村：20cm 厚水泥混凝土路面653.40平方，15cm级配碎石732.6平 | 2023年 |  | 90 | 90 | [5 empty] | 建群村委会 | 保障群众出行安全，完善村庄道路，改善人居环境 | 其他
4 | 东山镇马坡村委会道路硬化建设项目 | 东山镇 | 马坡村委会 | 1.马坡村3社宽3米、长118米 2.马坡村3社宽3米、长65米 3.马坡村3社宽1米、长80米 4.马坡村3社宽1.5米宽、长200米 5.马坡村3社宽2米、长89米 6.马坡村3社宽3米、长29米 7.马坡村3社宽2米、长150米 8.马坡村4社宽3米、长70米 9.马坡村6社宽3米、长60米 10.马坡村7社宽3米、长880米，2.5米宽30米，2米宽300米，1.5米宽400米 11.马坡村8社宽3米、长250米（破硬化） 12.马坡村8社宽2.5米、长50米 13.马坡村9社宽3米、长20米 14.马坡村9社宽2米、长25米 15.马坡村9社宽1.5米、长30米 16.马坡村9社宽2米、长25米 17.马坡村12社宽3米、长170米 18.马坡村13社宽3米、长300米 19.马坡村13社宽2米、长60米 20.干尾村1-2社宽3米，长80米 21.马坡村干尾1-2社宽1.5米，长80米 22.马坡村干尾1-2社宽1.5米，长100米 23.马坡村干尾1-2社宽1.5米，长100米 24.马坡村干尾1-2社宽1.5米，长100米 25.马坡村干尾1-2社宽1.5米，长100米 26.马坡村干尾1-2社宽1.5米，长150米 27.马坡村干尾1-2社宽3米，长80米 28.马坡村干尾1-2社宽4.5米，长270米 29.马坡村3社宽1.5米、长180米 30.马坡村3社宽1米、长80米 31.马坡村3社宽1米、长120米 32.马坡村6社宽2.5米、长30米 33.马坡村8社宽1.5米、长300米 34.马坡村8社宽1.5米、长300米 35.马坡村10社宽3.5米、长50米 36.马坡村10社宽3米、长100米 37.马坡村12社宽1.8米、长250米 38.马坡村12社宽3米、长60米 39.马坡村12社宽2米、长60米 40.马坡村13社宽1米、长40米 41.马坡村13社宽1.5米、长130米 | 2023年 |  | 203.55 | 203.55 | [5 empty] | 马坡村委会 | 保障群众出行安全，完善村庄道路，改善人居环境 | 其他
5 | 东山镇东溪村委会道路硬化建设项目 | 东山镇 | 东溪村委会 | 1、多侃村4、5社宽1.5米、长600米 2、多侃村6社宽1.5米、长100米 3、多侃村7社宽2米、长200米 4、多侃村7社宽3米、长100米 5、多侃村8社宽2米、长100米、 6、多侃村8社宽1.5米、长400米、 7、多侃村9社宽1.5米、长500米 8、多侃村10社宽1.5米、长200米 9、多侃村11社宽1.5米、长200米 10、多侃村12社宽1.5米、长180米 11、多侃村13社宽1.5米、长400米 12、多侃村13社宽3米、长600米 13.福星村巷道2.5米宽，长1421米（其中160米需破除硬化）； 14.福星村巷道1.5米宽，长877米； 15.福星村巷道1米宽，长639米 | 2023年 |  | 80 | 80 | [5 empty] | 东溪村委会 | 保障村民出行便利，提升村民生活满意度，改善村居环境 | 其他
6 | 东山镇城西村委会道路硬化建设项目 | 东山镇 | 城西村委会 | 1.官茂塘村小组道路硬化建设，宽2.5米、长180米 2.官茂塘村小组道路硬化建设，宽2米、长37米 3.卜井村小组道路硬化建设，宽2米、长132米 4.卜井村小组道路硬化建设，宽2.5米、长190米 5.卜井村小组道路硬化建设，宽1.5米、长69米 6.黄銮村小组道路硬化建设，宽1.5米、长93米 7.黄銮村小组道路硬化建设，宽1.2米、长35米 8.黄銮村小组道路硬化建设，宽2米、长40米 9.黄銮村小组道路硬化建设，宽2.5米、长209米 10.哩噉村小组道路硬化建设，宽2.5米、长337米 11.哩噉村小组道路硬化建设，宽2米、长59米 12.哩噉村小组拆除破败旧房屋265平方米 13.美文坡村小组道路硬化建设，宽1.8米、长53米 | 2023年 |  | 70 | 70 | [5 empty] | 城西村委会 | 保障群众出行安全，完善村庄道路，改善人居环境 | 其他
7 | 东山镇玉下村委会道路硬化建设项目 | 东山镇 | 玉下村委会 | 1.一社王世和家至吴啟高家，长85米，宽2.5米； 2.一社王崇国家旁边，长25米，宽2米； 3.王世鹏家旁边，长30米，宽2米； 4.吴氏宗祠至吴俊标家，长30米，宽1.5米； 5.王氏宗祠旁至王世聪家，长35米，宽1.5米； 6.吴起才家旁边20米，宽1米； 7.水井旁至吴俊罗家，长20米，宽1米； 8.叶民清家至覃忠武家，长25米，宽2.5米； 吴崇武家至吴周发家，长25米，宽2.5米； 9.覃伟柏家至覃华梧家，长54米，宽2米； 10.覃亚顺家至覃华胜，长45米，宽2米； 11.覃贞孝家至周才娃家，长11米，宽2米 12.覃雄保至覃贞孝家，长41米，宽2米； 13.覃伟光家至覃亚桂家，长16米，宽2米； 14.覃伟光家至覃贞吉家，长14米，宽2米； 15.覃雄保家至覃贞孝家，长11米，宽2米 16.覃贞孝家至覃伟光家，长15米，宽2米； 17覃福付家至覃禄雄家；长25米，宽2米； 18.覃福胜家至覃祖基家；长25米，宽2米； 19.覃荣隆家至王旧二家；长11米，宽2米； 20覃福连家至覃祖雄家；长57米，宽2米 21.覃录书家至覃氏词堂；长10米，宽2米； 22.覃福鸿家至覃福付家；长50米，宽2米； 23.覃福权家至覃荣强家；长25米，宽2米； 24.覃福胜家旁；长15米，宽2米 25.八社水井至大路；长50米，宽3米； 26.覃福建家至覃福鸿家；长10米宽2米； 27.覃亚胜家至覃忠发家，长110米宽2米； 28.陈业清家至覃福军，长70米，宽2米； 29.陈业禄家至周秀凤家107米，宽2米； 30.王书吉家至王圣辉家75米，宽1.5米； 31.陈元兴家至陈奕政家长80米，宽2米； | 2023年 |  | 45 | 45 | [5 empty] | 玉下村委会 | 保障群众出行安全，完善村庄道路，改善人居环境 | 其他
8 | 东山镇光明村委会道路硬化建设项目 | 东山镇 | 光明村委会 | 1.光明村6社巷道硬化建设宽3.0米，长176米 2.光明村7社巷道硬化建设宽2.5米，长216米 3.光明村8社巷道硬化建设宽2.0米，长170米 4.光明村9社巷道硬化建设宽1.0米，长109米 5.光明村10社巷道硬化建设宽1.0米，长130米 6.光明村11社巷道硬化建设宽2.0米，长126米 7.光明村12社巷道硬化建设宽3.0米，长146米 8.光明村15社巷道硬化建设宽2.0米，长150米 | 2023年 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 光明村委会 | 保障村民出行便利，提升村民生活满意度，改善村居环境 | 其他
9 | 仁里村委会君美村庄生产道路项目 | 新坡镇人民政府 | 仁里村委会君美村 | 连接云庵村小组，该级路总长830米，宽3米 | 2023年 |  | 60 | 60 | [5 empty] | 整村农户3777人 | 完善基础设施建设，促进整村提升 | 其他
10 | 龙泉镇新江村委会西江村灌溉水利建设项目 | 龙泉镇人民政府 | 新江村委会西江村 | 西江村农田灌溉水利建设，点位1、300；点位2、100米；点位3、300米；点位4、200米；点位5、100米，共计长1000米，宽1米。 | 2023年 |  | 75 | 75 | [5 empty] | 带动1596人增收 | 发展种植养殖业，提升村集体经济 | 其他
11 | 龙桥镇永东小学广场积水点改造项目 | 龙桥镇人民政府 | 永东村委会 | 本项目改造内容如下： 1、HDPE DN400 雨水管161 米 2、HDPE DN200 连接管 65 米 3、新建硬化道路 226 平方米 4、新砌筑Ø1000mm雨水检查井7座，Ø1000mm雨水沉泥井3座 | 2023年 |  | 45 | 45 | [5 empty] | 永东村1051户，3815人 | 完善基础设施建设，促进整村提升 | 其他
12 | 东谭村委会人居环境清整项目 | 遵谭镇人民政府 | 东谭村委会 | 本项目设计范围共5个村，分别是儒缪村、谢王村、卜创村、永养村、宾贤村。设计内容如下： ①宾贤村:道路拓宽687.237m，两侧各拓宽1—2m（根据实际情况），共硬化面积：1706.12m²） ②卜创村：树池115m，共4个树池。树池的平台铺装透水砖：126m²，海南黑铺装收边35m²。 ③ 谢王村：断头路硬化：1号道路109.733m（宽3.6m），总面积395.04m²，树池2个周长42m，透水砖铺装：90m²，海南黑铺装25m²。 ④ 永养村：透水砖铺装202m²，混凝土硬化地面243m²，海南黑收边35m²。 ⑤ 儒缪村：透水砖铺装：86m²，混凝土硬化72.85m²，海南黑铺装收边32m²。 | 2023年 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 涉及5个自然村共395户1693人 | 完善基础设施建设，促进整村提升 | 其他
13 | 龙华区龙泉镇五一村委会五一田洋生产道路及水利设施建设项目 | 龙华区乡村振兴局 | 五一村委会 | 1.从托村到永沃村土地公庙，修建水利沟渠0.5米宽，高0.6米，1000米长； 2.从托村村口至卜史村坡地薄膜回收站建250米长，3米宽道路，水利沟渠共长500米，宽0.5米； 3.托村南渡江旁修建电灌站；修建硬化道路从托村大尧路至电灌站长200米（埋水管200米），宽3.5米（灌溉400亩农田）。 4.托村通往永沃村土地公路80米长，3米宽、两边水利各宽0.5米，0.5高。 | 2023年 |  | 38 | 38 | [5 empty] | 整村农户2632人 | 完善基础设施建设，促进整村提升 | 其他
14 | 昌西村委会农村人居环境整治项目 | 甲子镇人民政府 | 昌西村委会长尾冲村 | 建挡土墙长100米，高2米，厚0.4米；巷道硬化长411米，宽1米，厚0.12米；巷道硬化长35米，宽2米，厚0.12米； | 2023年 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 昌西村委会长尾冲村122户468人 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 昌西村委会下坡村; 联系人：陈琳 建设任务: 挡土墙长600米，高0.8米，厚0.4米；; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 20 | 20 | [5 empty] | 昌西村委会下坡村54户244人 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 昌西村委会新村塘村; 联系人：陈琳 建设任务: 排水沟建设长200米，宽1.2米，厚0.12米；; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 10 | 10 | [5 empty] | 昌西村委会新村塘70户301人 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
15 | 琼星村委会农村人居环境整治项目 | 甲子镇人民政府 | 琼星村委会山辽村小组 | 修复破损处长0.2公里，宽3.5米，厚0.2米（需拆除原破损路基） | 2023年 |  | 21 | 21 | [5 empty] | 琼星村委会山辽村常住334人口 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 琼星村委会罗边村小组; 联系人：陈琳 建设任务: 修复破损道路长0.3公里，宽3.5米，厚0.2米（需拆除原破损路基）; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 30 | 30 | [5 empty] | 琼星村委会罗边村常住282人口 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 琼星村委会沙田村; 联系人：陈琳 建设任务: 修缮150米长，宽3米，厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 10 | 10 | [5 empty] | 琼星村委会沙田村31户113人。 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 琼星村委会辽山村; 联系人：陈琳 建设任务: 修缮150米长，宽3米，厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 9 | 9 | [5 empty] | 琼星村委会辽山村40户192人。 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
16 | 仙民村委会上朗村村小组农村人居环境整治项目 | 甲子镇人民政府 | 仙民村委会上朗村 | 建造村内山塘边上小水沟280米，宽1.2米，厚0.12米 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 仙民村委会上朗村58户310人 | 解决人居环境脏乱差问题，改善人居环境条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
17 | 民昌村委会农村人居环境整治项目 | 甲子镇人民政府 | 民昌村委会木兑村 | 硬化巷道长110米，宽2米，厚0.12米，搞环村排水水沟长400米，宽1.2米，厚0.12米 | 2023年 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 民昌村委会木兑村94户351人 | 解决人居环境脏乱差问题，改善人居环境条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 民昌村委会村坡毛村小组; 联系人：陈琳 建设任务: 修建排水沟长800米，宽1.2米，厚0.12米，硬化巷道400米，宽2米，厚0.12米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 50 | 50 | [5 empty] | 民昌村委会坡毛村村187户800人 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 民昌村委会坡毛仔村; 联系人：陈琳 建设任务: 修建排水沟长300米，宽1.2米，厚0.12米，硬化巷道300米，宽2米，厚0.12米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 30 | 30 | [5 empty] | 民昌村委会坡毛仔村25户118人 | 改善人居环境，解决村民出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
18 | 益新村委会黄竹仔上村人居环境整治项目 | 甲子镇人民政府 | 甲子镇益新村委会黄竹仔上村 | 建村内小水沟长60米，宽0.6米，厚0.12米 | 2023年 |  | 15 | 15 | [5 empty] | 益新村委会黄竹仔上村18户74人 | 解决人居环境脏乱差问题，改善人居环境条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
19 | 道美村委会人居环境整治项目 | 旧州镇人民政府 | 道美村委会美岭村 | 美岭村巷道硬化：长200米，宽1.2米，厚0.18米 | 2023年 |  | 6 | 6 | [5 empty] | 美岭村70户291人 | 解决辖区内人员出行问题 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 道美村委会雅黄村; 联系人：陈琳 建设任务: 雅黄村巷道硬化：长200米，宽1.2米，厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 6 | 6 | [5 empty] | 雅黄村125户572人 | 解决辖区内人员出行问题 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 道美村委会扬先村; 联系人：陈琳 建设任务: 扬先村村庄内排水沟长300米、宽0.25米、高0.15米。; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 3 | 3 | [5 empty] | 扬先村34户126人 | 解决辖区内人员出行问题 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 道美村委会道南村; 联系人：陈琳 建设任务: 道南村巷道硬化建设：长180米，宽1.2米，厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 5 | 5 | [5 empty] | 道南村106户426人 | 解决辖区内人员出行问题 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 道美村委会美俗一村; 联系人：陈琳 建设任务: 美俗一村巷道硬化：长100米，宽1.2米，厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 3 | 3 | [5 empty] | 美俗村39户172人 | 解决辖区内人员出行问题 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 道美村委会美添村; 联系人：陈琳 建设任务: 美添村村庄内道路硬化建设：长500米、2米宽、厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 20 | 20 | [5 empty] | 美添村66户260人 | 解决辖区内人员出行问题 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 道美村委会美楠村; 联系人：陈琳 建设任务: 美楠村村庄内主干道档土墙建设：长150米，高1.5米，厚0.4米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 10 | 10 | [5 empty] | 美楠村32户137人 | 提高道路安全性、改善生产生活条件 | 其他
20 | 雅秀村委饮水工程建设 | 旧州镇人民政府 | 雅秀村委会雅蔡村 | 雅蔡村饮水工程水管5KM，3寸水管2km，32水管3km，100吨水塔一座。 | 2023年 |  | 86 | 86 | [5 empty] | 雅蔡村306户，1302人 | 解决辖区内人员饮水安全问题 | 其他
21 | 光明村委会福多村人居环境整治项目 | 旧州镇人民政府 | 光明村委会福多村 | 维修福多村庄内受损道路3处共长200米*宽2米*厚0.18米。 | 2023年 |  | 8 | 8 | [5 empty] | 福多村265户1356人 | 改善辖区内群众人居环境条件。 | 其他
22 | 红卫村委会修建饮用水井、水塔项目 | 旧州镇人民政府 | 红卫村委会 | 儒云、凤目、云高、石榴园村建设饮用大口径水井一口，约30米深、口径约宽3米；容量100吨水塔一座以及管道等配套设施 | 2023年 |  | 70 | 70 | [5 empty] | 红卫村委会1890人 | 解决辖区内人员饮水困难、饮水安全问题 | 其他
23 | 岭南村委会人居环境整治项目 | 旧州镇人民政府 | 岭南村委会美本村 | 美本村巷道硬化长300米、宽2米、高0.15米。 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 美本村小组245户937人 | 改善辖区内人居环境条件 | 其他
24 | 清泉村委会人居环境整治项目 | 三门坡镇人民政府 | 清泉村委会大塘村 | 1.清泉村委会大塘村清理杂物垃圾500平方米；2.清泉村委会大塘村巷道共5条，硬化长550米，宽1-1.5米，厚0.12米；3.清泉村委会大塘村人居环境整治场地，地面硬化400平方米 | 2023年 |  | 42 | 42 | [5 empty] | 清泉村委会大塘村40户143人 | 改善清泉村委会大塘村40户143人生活条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 清泉村委会岭梅二村民小组; 联系人：陈琳 建设任务: 清泉村委会岭梅二村民小组道路硬化长300米，宽3米，厚0.15米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 19 | 19 | [5 empty] | 清泉村委会岭梅二村民小组45户240人 | 改善清泉村委会岭梅二村民小组45户240人出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 清泉村委会琉球三村民小组; 联系人：陈琳 建设任务: 清泉村委会琉球三村民小组巷道硬化长200米，宽2.5米，厚0.18米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 18 | 18 | [5 empty] | 清泉村委会琉球三村民小组42户180人 | 改善清泉村委会琉球三村民小组42户180人出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
25 | 谭文村委会人居环境整治项目 | 三门坡镇人民政府 | 谭文村委会新坡村一村组 | 谭文村委会新坡村一村组排水沟长220米、宽0.5米、深0.6米 | 2023年 |  | 7 | 7 | [5 empty] | 谭文村委会新坡村一村组32户122人 | 改善人居环境，以及改善谭文村委会新坡村一村组32户122人生活生产条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 谭文村委会新坡村二村组; 联系人：陈琳 建设任务: 谭文村委会新坡村二村组排水沟长280米、宽0.5米、深0.6米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 8 | 8 | [5 empty] | 谭文村委会新坡村二村组33户150人 | 改善人居环境，以及改善谭文村委会新坡村二村组33户150人生活生产条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 谭文村委会昌礼村; 联系人：陈琳 建设任务: 建设谭文村委会昌礼村人居环境整治场地，地面硬化550平方米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 16 | 16 | [5 empty] | 谭文村委会昌礼村26户132人 | 改善谭文村委会昌礼村26户132人生活条件 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 谭文村委会田头村; 联系人：陈琳 建设任务: 谭文村委会田头村巷道硬化长250米，宽2.5米，厚0.15米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 20 | 20 | [5 empty] | 谭文村委会田头村45户171人 | 改善谭文村委会田头村45户171人出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 谭文村委会塘边村; 联系人：陈琳 建设任务: 谭文村委会塘边村道路硬化长200米，宽2.5米，厚0.15米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 18 | 18 | [5 empty] | 谭文村委会塘边村38户182人 | 改善谭文村委会塘边村38户182人出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
26 | 大坡村委会道路硬化道路项目 | 大坡镇人民政府 | 大坡村委会贵官村 | 大坡村委会贵官村道路硬化：长740米，宽3.5米，厚15厘米。 | 2023年 |  | 46 | 46 | [5 empty] | 大坡村委会贵官村35户210人 | 解决辖区内人员出行问题 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件
27 | 云岭村委会农村人居环境整治 | 云龙镇人民政府 | 迈宏村 | 1、巷道硬化路长200米、宽1.5米、厚0.18米 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 迈宏村42户216 | 改善人居生活生产条件 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 老村; 联系人：陈琳 建设任务: 6条排水沟，共680米，采用红砖砌筑，钢筋混凝土板盖面，厚度为0.1米，使用面积为0.35米*0.45米，配建25个落沙池。; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 10 | 10 | [5 empty] | 云岭村委会老村一队76户338人 | 改善人居生活生产条件 | 其他
编制单位：海口市乡村振兴局 实施地点: 宏大村; 联系人：陈琳 建设任务: 硬化路长400米、宽3.5米、厚0.15米; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 16 | 16 | [5 empty] | 宏大村84户373人 | 改善人居生活生产条件 | 其他
28 | 云阁村农村人居环境整治 | 云龙镇人民政府 | 办内村 | 1、硬化巷道长700米，宽1.5米，厚0.18米(21) 2、公共场所硬化150平方米(5) | 2023年 |  | 26 | 26 | [5 empty] | 办内134户651人 | 改善生产生活条件 | 其他
29 | 云裕村委会农村人居环境整治 | 云龙镇人民政府 | 北戏村 | 巷道硬化250米，宽0.8米，厚0.08米 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 北戏村45户198人 | 改善生产生活条件 | 其他
30 | 云蛟村农村人居环境整治 | 云龙镇人民政府 | 玉仙一村 | 黄土裸露：硬化400平方米，铺厚0.08米的石砖 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 41户184人 | 改善生产生活条件 | 其他
31 | 儒林村委会人居环境整治 | 云龙镇人民政府 | 美坦村 | 长150米，宽3.5米，厚0.18米 | 2023年 |  | 11 | 11 | [5 empty] | 美坦56户350人 | 改善人居生活生产条件 | 其他
32 | 长泰村委会潭连六队修建水沟项目 | 云龙镇人民政府 | 潭连六队 | 维修灌溉水沟800米，高0.5米，宽0.6米。 | 2023年 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 本村村民70户，人口366人 | 改善生产生活条件 | 其他
33 | 合群村委会人居环境整治项目 | 红旗镇人民政府 | 合群村委会 | 龙扶村：建村内巷道长150米、宽3米、厚0.2米，共13.5万元 | 2023年 |  | 13.5 | 13.5 | [5 empty] | 合群村委会龙扶村38户170人 | 改善人居环境 | 其他
联系人：陈琳 建设任务: 本务村：建村内巷道1.长150米、宽1.2米、厚0.2米，共5.4万元；2.长350米、宽1.5米、厚0.2米，共15.6万元; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 21 | 21 | [5 empty] | 合群村委会本务村86户431人 | 改善人居环境 | 其他
联系人：陈琳 建设任务: 宅吉村：建村内巷道长100米、宽2.5米、厚0.2米，共7.5万元; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 7.5 | 7.5 | [5 empty] | 合群村委会宅吉村40户180人 | 改善人居环境 | 其他
34 | 大山村委会人居环境整治项目 | 红旗镇人民政府 | 大山村委会 | 美涯村：建村内巷道长300米、宽3米、厚0.18米，共24万元 | 2023年 |  | 24 | 24 | [5 empty] | 大山村委会美涯村90户430人 | 改善人居环境 | 其他
联系人：陈琳 建设任务: 永荫村：建村内巷道长350米、宽2米、厚0.18米，共19万元; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 19 | 19 | [5 empty] | 大山村委会永荫村106户602人 | 改善人居环境 | 其他
联系人：陈琳 建设任务: 叨桥村：建村内巷道长100米、宽3.5米、厚0.18米，共9.5万元; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 9.5 | 9.5 | [5 empty] | 大山村委会叨桥村18户94人 | 改善人居环境 | 其他
联系人：陈琳 建设任务: 谭永村：建村内巷道长250米、宽2米、厚0.18米，共13.5万元; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 13.5 | 13.5 | [5 empty] | 大山村委会谭永村26户110人 | 改善人居环境 | 其他
35 | 龙榜村委会人居环境整治项目 | 红旗镇人民政府 | 龙榜村委会 | 龙榜村：建巷道长700米、宽2米、厚0.10米，共20万 | 2023年 |  | 20 | 20 | [5 empty] | 龙榜村委会龙榜村72户340人 | 改善人居环境 | 其他
联系人：陈琳 建设任务: 龙逢村：建巷道长450米、宽2米、厚0.15米，共20万; 联系人：陈琳 实施期限: 2023年; 联系人：陈琳 资金来源: 20 | 20 | [5 empty] | 龙榜村委会龙逢村74户338人 | 改善人居环境 | 其他
36 | 新民村农村人居环境整治 | 龙塘镇人民政府 | 新民村 | 1、北喜村巷道硬化长320M*宽1M*厚0.1米；2、裸露土地硬化390M² | 2023年 |  | 38 | 38 | [5 empty] | 新民村605户2795人 | 改善生活生产环境 | 其他
37 | 三桥村委会人居环境整治项目 | 龙塘镇人民政府 | 三桥村委会 | 玉李下村：1、村巷道硬化长500M*宽3M*厚0.15米 | 2023年 |  | 26 | 26 | [5 empty] | 三桥村300户670人 | 改善生活生产环境 | 其他
38 | 2022年演中村委会湖头村民小组乡村道路建设（二期） | 演丰镇 | 演丰镇演中村委会 | 在演中湖头村民小组新建一条长120米*宽3.5米*高0.18米道路 | 2023年 | 2023年 | 0.248 | 0.248 | [5 empty] | 35户150人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
39 | 2022年演中村委会二队村民小组乡村道路建设（二期） | 演丰镇 | 演丰镇演中村委会 | 在演中二队村民小组新建一条长120米*宽3米*高0.18米道路 | 2023年 | 2023年 | 0.2362 | 0.2362 | [5 empty] | 90户356人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
40 | 2022年演中村委会丰丁园农家乐旁乡村道路建设（二期） | 演丰镇 | 演丰镇演中村委会 | 在演中村委会丰丁园农家乐旁修建长100米*宽4米*高0.18米道路 | 2023年 | 2023年 | 0.2126 | 0.2126 | [5 empty] | 465户1680人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
41 | 2022年演丰居委会山尾头村乡村道路建设（二期） | 演丰镇 | 演丰镇山尾头村 | 在居委会山尾头村一600米长道路两侧各拓宽50厘米 | 2023年 | 2023年 | 1.834 | 1.834 | [5 empty] | 59户198人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
42 | 2022年演丰镇苏民村村基础设施建设项目（二期） | 演丰镇 | 演丰镇苏民村 | 水沟长1300米宽约4米，作用于丁高二、大村、红星等三个村，涉及人口350人，田地450亩。 | 2023年 | 2023年 | 2.7532 | 2.7532 | [5 empty] | 103户350人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
43 | 2022演东村基础设施项目（二期） | 演丰镇 | 演丰镇演东村 | 演东芳园村道路改造、新建项目： 1号路：芳园十一队广场至十队李松家路口长约398米，单侧宽1.5米，共俩侧的一条人行道； 2号路：芳园十队李雄家至村民李柏家（改建沥青路），长约300米，宽约3.8米； 3号路：芳园十队三叉路口处（李坚隆家）至三江路（改建沥青路），长约550米，宽约6米； 演东塘内村道路建设硬化项目： 1号路：杨许见家到王万军家新建道路（水泥路），长约300米，宽3.5米； 2号路：王健家至林友兴家新建道路（水泥路），长约240米，宽约3.5米； 3号路：王万勇家至王帮权家新建道路（水泥路），长约150米，宽约3.5米 | 2023年 | 2023年 | 17.3426 | 17.3426 | [5 empty] | 523户1850人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
44 | 2022年大致坡镇金堆村巩固提升工程（二期） | 大致坡镇 | 大致坡镇金堆村委会 | 1、定田村为道路硬化800米2、后坡湾村为道路硬化500米；3、三文村为道路硬化130米；4、中央坡村增设安全防护栏，安全防护栏190m；5、京化村大口井1座及配套设施；6、金堆村大口井1座及配套设施，涵洞改造、增设安全防护栏，安全防护栏200米。 | 2023年 | 2023年 | 40.1088 | 40.1088 | [5 empty] | 625户2239人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
45 | 2022年昌福村巩固提升工程（二期） | 大致坡镇 | 大致坡镇昌福村委会 | 复凤潭水库昌福支渠道3公里，渠道清杂、水渠两边水泥预制板、U型槽修复等。 | 2023年 |  | 30.3494 | 30.3494 | [5 empty] | 963户3488人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
46 | 2021年昌福村巩固提升工程项目（二期） | 大致坡镇 | 大致坡镇昌福村委会 | 美篆村：硬化生产道路800米×宽3.5米×厚0.18米 北友村：新建电灌站1个和管道配套工程1公里米管1公里米电线杆 湖田村：新建电灌站1个和管道配套工程1公里米管400公里米电线杆 下良园村：一座机耕桥及60米道路硬化 南云村：新建电灌站1个和管道配套工程500米公里米管200公里米电线杆、水阀门一座；修复阀门一座 大道湖村：硬化生产道路600米×宽3.5米×厚0.18米 | 2023年 |  | 34.0095 | 34.0095 | [5 empty] | 632户3092人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
47 | 2022年灵山镇东和村修建排水沟工程(二期） | 灵山镇 | 灵山镇东和村 | 排水沟600米（其中60口径375米，80口径40米，100口径185米） | 2023年 |  | 20.974 | 20.974 | [5 empty] | 321户1082人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
48 | 2022年新管南调农田水利设施(二期） | 灵山镇 | 灵山镇新管村 | 南调中—南调下U型槽500米排水沟，南调上500米U型排水沟 | 2023年 |  | 1.6308 | 1.6308 | [5 empty] | 279户812人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
49 | 2022年灵山镇大昌村委会群尚村道路硬化工程(二期） | 灵山镇 | 灵山镇大昌村委会 | 灵山镇大昌村委会村群尚村硬化道路750米、宽3.5米、厚18厘米 | 2023年 |  | 1.4115 | 1.4115 | [5 empty] | 110户600人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
50 | 2022年东营村委会道路硬化工程(二期） | 灵山镇 | 灵山镇东营村委会 | 1、村仔村道路硬化，长90m，宽3.5m。（预计6.94万）2、罗烈村道路硬化，长140m。（预计11.9万）3、罗王村道路硬化，长260m，宽3.5m。（预计20.75万）4、工程建设其他费用（预计10.415万） | 2023年 |  | 1.039 | 1.039 | [5 empty] | 446户2030人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
51 | 2022年东湖村委会沙头村道路硬化工程(二期） | 灵山镇 | 灵山镇东湖村委会 | 沙头村道路硬化，长115m，宽3.5m | 2023年 |  | 0.52636 | 0.52636 | [5 empty] | 235户920人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
52 | 2022年东营村委会上洋村管道修复工程(二期） | 灵山镇 | 灵山镇东营村委会 | 修复排水沟10米 | 2023年 |  | 0.32122 | 0.32122 | [5 empty] | 90户400人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
53 | 2022年茄苪村农田配套设施项目（二期） | 三江镇 | 三江镇茄苪村 | 1.茂才湖新建灌溉水井1口及配套200米管；2.皇兰洋生产道路硬化长41米×宽4米×厚0.18米；3.村委会前皇兰洋生产道路扩宽长178米×宽2.5米×厚0.18米及两边挡土墙建设200米；4.茄苪水库旁生产道路硬化长100米×宽3.5米×厚0.18米；5.吉尾村接通皇兰洋生产道路硬化长75米×宽3米×厚0.18米；6.吉尾村生产道路硬化长245米×宽3米×厚0.18米；7.皇兰洋提水站排水口改道和旧坝维修工程；8.皇兰、湖内、和公南、和公西、和公东铺设75公分饮水管10000米；9.皇兰洋渠道排水系统改造工程（清沟和渠道口改造等）；10.皇兰村文化室至皇兰田洋生产道路硬化长307米×宽3.5米×厚0.18米；11.和公南村到皇兰田洋衔接生产路硬化长140米×宽3.5米×厚0.18米；12.东坡湖污水管道排水工程，堵塞10米需开挖路面和修复；13.茂才湖村往苏寻三革命烈士亭方向铁路桥下积水路段破路面重建道路长60米×宽3.5米×厚0.18米；14.福宝村道路硬化长50米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2023年 |  | 42.7268 | 42.7268 | [5 empty] | 436户1604人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
54 | 2022年三江镇农业生产配套设施项目（二期） | 三江镇 | 三江镇 | 一、新建项目农业生产配套设施：1.茄南村：溪头村太阳能路灯建设20盏；南桃一村太阳能路灯建设15盏；2.三江村：潭关东一道路硬化长243米，宽3.5米，厚度0.18米；潭关东村鸡场养殖户旁生产道路硬化长900米，宽3.5米，厚度0.18米；3.眼镜塘村：上东村硬化道路长350米，宽3米，厚度0.18米；4.上云村：东田村前道路硬化长300米，宽3.5米，厚度0.18米；5.苏寻三：牛夏坡村硬化道路长150米，宽2.5米，厚度0.18米 | 2023年 |  | 32.939 | 32.939 | [5 empty] | 397户1577人 | 完善整村推进村基础设施建设 | 其他
55 | 三江镇江源村桥木东人居环境整治项目 | 三江镇 | 三江镇江源村委会 | 江源村桥木东村人居环境项目：①道路硬化长120米，宽2.5米,厚度0.18米；②新建硬化道路长200米，宽3米,厚度0.18米；③整治村前新建挡土墙长150米，宽0.5米；④安装太阳能路灯30盏；⑤休闲点铺设彩砖长18米，宽12.5米 | 2023年 |  | 48.6711 | 48.6711 | [5 empty] | 37户162人 | 提升村庄人居环境整治 | 其他
56 | 三江镇茄苪村人居环境项目 | 三江镇 | 三江镇茄苪村 | ①皇兰村挡土墙长400米、宽0.3米、高1.2米；②潮新村巷道硬化长80米，宽3米，厚度0.15米；③好什村巷道硬化长120米，宽3米，厚度0.15米；④和公东村巷道硬化长30米，宽3米，厚度0.15米；⑤和公南村巷道硬化长175米，宽3米，厚度0.15米；⑥和公西村巷道硬化长6米，宽3米，厚度0.15米；⑦湖东村巷道硬化总长80米，宽3米，厚度0.15米；⑧皇兰村巷道硬化长20米，宽3米，厚度0.15米；⑨茂才湖村巷道硬化长25米，宽3米，厚度0.15米；⑩牛头坡村巷道硬化长6米，宽3米，厚度0.15米；⑪茄苪湖村巷道硬化长30米，宽3米，厚度0.15米；⑫新宅村巷道硬化长80米，宽3米，厚度0.15米。 | 2023年 |  | 55.5699 | 55.5699 | [5 empty] | 361户1379人 | 提升村庄人居环境整治 | 其他
57 | 灵山镇大林村委会市四村和排溪村人居环境整治项目 | 灵山镇 | 灵山镇大林村委会 | 1、市四村道路建设，宽3.5米、长110米； 2、排溪村道路建设，3.5米宽、100米。 | 2023年 |  | 23.26 | 23.26 | [5 empty] | 118户326人 | 解决辖区内村民出行安全便捷问题、改善村民人居环境 | 其他
58 | 演丰镇塔市村-茅上村人居环境整治项目 | 演丰镇 | 演丰镇塔市村委会 | 茅上村道路建设。3.5米宽、200米 | 2023年 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 29户100人 | 解决辖区内村民出行安全便捷问题、改善村民人居环境 | 其他
59 | 大致坡镇金堆村人居环境整治项目 | 大致坡镇 | 大致坡镇金堆村委会 | 1、定田文化室前铺设草砖（长20米，宽15米）； 2、三岔路口（美贴、农冷坡交叉部队处）建花坛美化，开展社会主义核心价值观和乡村振兴政策宣传氛围营造，建村民小组区划指示牌; 3、农冷坡巷道硬化长100米、宽3米，乌㟍片区巷道硬化长180米，宽3米。 | 2023年 |  | 37.3421 | 37.3421 | [5 empty] | 625户2239人 | 改善村民人居环境 | 其他
备注： 1.关于项目名称栏。13类项目由国务院扶贫办统一设置，对于不符合专项扶贫资金和整合涉农资金使用范围的项目不得纳入年度项目计划，确保项目资金安排精准；对纳入年度项目计划的项目要对应 全国扶贫开发信息系统中“扶贫项目管理”模块的项目及子项目类型进行分类填写，具体项目名称根据项目库中确定的项目名称及子项目名称填写； 2.关于资金来源栏。非贫困县的资金来源为财政专项扶贫资金，5个贫困县的资金来源包括财政专项扶贫资金和统筹整合的其他涉农资金； 3.关于绩效目标栏。按照县级项目库中填报的绩效目标表内容，简要填写绩效目标核心指标内容； 4.关于带贫减贫机制栏。按照县级项目库建设要求规范填写，并与入库项目信息保持一致； 5.表中金额以万元为单位，保留两位小数。