## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010023T000001034822-建设现代监测预警网站 |  |  | 填报人: | 林薇 |  |  | 联系方式: | 68724079 |  |  |  |  | 1252BBE54B0C5D18E06306FD1AAC42D1
主管部门: | 704-海口市应急管理局 |  |  | 实施单位: | 704005-海口市地震监测中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1100000 | 33320 |  | 29453.6 |  |  |  | 10.00 | 88.4 | 8.84 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1100000 | 33320 |  | 29453.6 |  |  |  |  | 88.4
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按节点完成目标。 |  |  |  |  | 2023年资金已被主管局调剂到别的项目使用，本项目本年度只做了一些前期工作，并支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 1 | 平方米/公里 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 5.00 | 5 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 300000 | 人 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 80 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 为深入贯彻落实习近平总书记关于防震减灾重要指示批示精神，服务保障经济社会对地震安全的需要，进一步提升地震监测预报预警服务能力。 |  | ≥ | 80 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 本年度支付了项目招标代理费、预算编制费和50%监理费用，结余资金财政已收回。 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 13.84