## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000013027-水资源管理 |  |  | 填报人: | 梁定云 |  |  | 联系方式: | 66276980 |  |  |  |  | F5B9BCCBF3C71D23E05397030C0AD6E5
主管部门: | 302-海口市水务局 |  |  | 实施单位: | 302018002-海口市供排水水质监测站
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 7000000 | 7000000 |  | #VALUE! |  |  |  | 10.00 | #VALUE! | #VALUE! | 10.0
其中：财政资金： |  | 7000000 | 7000000 |  | 6259090.8 |  |  |  |  | #VALUE!
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按照市水务局和市供排水管理处的要求，以及我站2022年水质监测工作计划，2022年我站水质监测工作绩效目标：外出采样次数900次，采集（送检）水样总数为2300个，取得有效检测数据29000个。 |  |  |  |  | 2022年我站水质监测工作绩效总目标：全年合计取得有效数据29200个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 城市供水水质监督监测数据量 |  | ≥ | 3300 | 个 | 3396 | 100.00% | 4.50 | 4.5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 城镇污水处理厂水质监管监测数据量 |  | ≥ | 15000 | 个 | 13699 | 91.33% | 4.50 | 4.11 | 由于受疫情防控政策实行静默管理和交通管制等限制措施影响，减少了对污水处理厂的水质监测次数，因此造成数据量较以前有所减少。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 河长制水体水质监测数据量 |  | ≥ | 1200 | 个 | 1294 | 100.00% | 4.50 | 4.5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 美舍河-沙坡水库水环境综合治理项目考核断面水质检测数据量 |  | ≥ | 1700 | 个 | 1782 | 100.00% | 4.50 | 4.5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 上级交办的水质检测任务 |  | ≥ | 4170 | 个 | 4615 | 100.00% | 4.50 | 4.5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 市水务局管辖中型水库水质检测数据量 |  | ≥ | 470 | 个 | 469 | 99.79% | 4.50 | 4.49 | 由于项目资质认证问题，取消了硫化物项目的检测。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 市政污水处理厂脱水污泥监测数据量 |  | ≥ | 260 | 个 | 377 | 100.00% | 4.50 | 4.5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 水源地水质监测与应急监测数据量 |  | ≥ | 3500 | 个 | 3192 | 91.20% | 4.50 | 4.1 | 由于龙塘水源地施工原因，原来的2个点位无法进行采样检测，造成水源地总的水质监测数量较以前有所减少。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 污水提升泵站水质监测数据量 |  | ≥ | 1100 | 个 | 1092 | 99.27% | 4.50 | 4.47 | 由于秀英沟泵站设置在部队营区内，不方便进出采样，故取消了这个泵站点的采样。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 检测报告非关键出错率 |  | ＜ | 0.5 | % | 0.5 | 100.00% | 4.50 | 4.5 |  | 1 | 4
产出指标 | 质量指标 | 水质检测及结果评价符合现行有效的国家及行业有关检测方法、标准和规范 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 水质监测工作按计划完成及时率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 3
满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.11